## BackLog
ID_ENTREGA | ID_REQUISITO | TAREFAS | CLASSIFICAÇÃO | SPRINT | FIBONACCI | MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL | PROGRESSO
E9 | R17 | Site institucional/Protótipo | Essencial |  | 13 | 9/9/2020 |  | Concluído
E9 | R17 | Missão, visão e valores | Importante |  | 5 | 9/9/2020 |  | Concluído | LEGENDA
E9 | R17 | Informações de contato | Importante |  | 5 | 9/9/2020 |  | Concluído
E9 | R17 | Sobre o produto/serviço | Importante |  | 5 | 9/9/2020 |  | Concluído |  | FELIPE
E9 | R17 | Campo de cadastro | Importante |  | 5 | 9/9/2020 |  | Concluído
E1 | R1 | Aplicação web para monitoramento de SO | Essencial | [6 empty] | ISABELLA
E1 | R2 | Homepage para cadastro de gestor | Essencial
E1 | R2 | Criar campos de acordo com modelagem de dados | Importante | [6 empty] | LETÍCIA
E1 | R2 | Botão de validar cadastro/editar cadastro | Importante
E1 | R3 | Tela de login do gestor | Essencial | [6 empty] | MAYARA
E1 | R3 | Campos de login/senha | Essencial
E1 | R3 | Botão de entrar | Essencial | [6 empty] | VITOR
E1 | R3 | Botão de esqueci a senha | Essencial
E2 | R10 | Monitarar tarefas do sistema operacional | Importante | [6 empty] | TODOS
E2 | R10 | Definir uptime/downtime | Essencial
E2 | R10 | Definir tempo de recovery | Essencial | [6 empty] | SPRINT 1
E2 | R4 | Monitorar uso de memória RAM | Essencial
E2 | R4 | Definir persistencia de registro | Essencial | [6 empty] | SPRINT 2
E2 | R4 | Definir modelo de gráfico | Essencial
E3 | R5 | Noftificar uso de memória RAM | Essencial
E4 | R5/R6 | Usar Slack para notificações (sugestão de fechar programas secundários) | Essencial
E2 | R7 | Monitorar uso de HD | Essencial
E4 | R8/R9 | Usar Slack para notificações (sugestão de backup) | Desejável
E2 | R11 | Mostrar dispositivos conectados | Desejável
E2 | R11 | Aprender | Essencial
E1 | R13 | Dados da aplicação salvo em cloud | Essencial
E1 | R13 | Modelagem de dados (lógico, script) | Essencial |  | 8 | 9/9/2020 |  | Concluído
E1 | R13 | Preparar ambiente azure | Essencial |  | 3 | 7/9/2020 |  | Concluído
E8 | R14 | Ferramenta de helpdesk (escolher) | Essencial
E1 | R14 | Fluxograma da central de TI | Essencial
E7 | R12 | Tela de contagem de pães | Desejável
E7 | R12 | Campos de inicio/perdas/saídas/fechamento | Essencial
E7 | R12 | botão de salvar | Essencial
E8 | R15 | Pesquisa de satisfação do cliente | Desejável
E8 | R15 | Campos de perguntas | Essencial
|  | Contextualização de negócio/Ideação | Essencial |  | 5 |  |  | Concluído
|  | Storyboard | Essencial |  | 8 | 7/9/2020 |  | Concluído
|  | User storyes | Essencial |  | 8 | 7/9/2020 |  | Concluído
|  | Canva | Essencial |  | 8 | 7/9/2020 |  | Concluído

## User_Stories
Id_Us | Descrição
U1 | Monitorar todas as máquinas do restaurante pelo celular ou notebook
U2 | Ter relatórios de incidentes e problemas das máquinas
U3 | Monitorar remotamente
U4 | Sistema de fácil entendimento e usabilidade

## Escopo
Id_Us | ID_ENTREGA | ENTREGA
U1 | E1 | aplicação web para monitoramento de SO.Mem.Disco
U4 | E2 | dashboard unificada
U2 | E3 | notificações do monitoramento
U4 | E8 | Helpdesk
0 | E9 | Página institucional
| E10 | Pesquisa de satisfação com cliente

## Requisitos
ID_US | ID_ENTREGA | ID_REQUISITO | REQUISITOS | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONAL | NÃO FUNCIONAL | FIBONACCI
U1 | E1 | R1 | O sistema deverá ser acessado via Web Browser | Essencial |  | X |  | Itens que serão monitorados | persistentencia de registro
U1 | E1 | R2 | O sistema deverá monitorar o sistema operacional (linux e windows) das máquinas | Essencial |  |  |  | disco | 20s
U1 | E1 | R3 | O sistema deverá conter uma Homepage para cadastro de gestor | Importante |  | X |  | ram | 10s
U1 | E1 | R4 | O sistema deverá ter uma Tela de login do "cliente" | Importante |  | X |  | CPU | 5s
U4 | E2 | R5 | O sistema deverá ter uma dashboard unificada | Essencial | X
U4 | E2 | R6 | O sistema deverá monitorar uso de memória RAM | Essencial | X
U4 | E2 | R7 | O sistema deverá notificar uso de RAM acima de 90% (Usar Slack para notificações) | Essencial | X
U4 | E2 | R9 | O sistema deve monitorar uso de HD | Essencial | X
U4 | E4 | R10 | O sistema deverá notificar esgotamento de HD (Usar Slack para notificações) | Importante | X
U5 | E7 | R14 | O dados da aplicação deverão ser salvos em cloud (azure) | Essencial |  | X
U4 | E8 | R15 | O sistema deverá conter uma ferramenta de helpdesk/central de chamados | Essencial |  | X
| 0 | R17 | O sistema deverá ter um site insitucional | Essencial |  | X
|  | R18 | FAQ's com respostas (tipo manual da 1 semestre) | Desejável | x
| E10 | R19 | Pesquisa de satisfação do cliente final | Desejável | x

## sprint2_backlog
ID_ENTREGA | ID_REQUISITO | TAREFAS | STATUS | FIBONACCI
E1 | R13 | Modelagem de dados (lógico, script) | EM ANDAMENTO | 8
E8 | R15 | Pesquisa de satisfação do cliente | CONCLUIDO
E9 | R17 | Site institucional/Protótipo | CONCLUIDO | 13
E8 | R14 | Definir Help Desk | CONCLUIDO | 5
0 | 0 | DAYLE | EM ANDAMENTO | 3
E1/E2 | R2/R6/R9 | Definir persistência de registro
0 | 0 | Site responsivo | EM ANDAMENTO | 8
E2/4 | R7/R10 | Aprender o Slack para envio de notificações | EM ANDAMENTO
| R17 | Unir os projetos individuais Celia: Disco/RAM + Viabilidade
0 | 0 | LLD | CONCLUIDO | 8
E1/E2 | R2/R6/R9 | Listar os componentes que serão monitorados | CONCLUIDO
E1/E2 | R2/R6/R9 | Saber usar o Oshi para listar componentes que serão monitorados | CONCLUIDO
0 | 0 | Reafazer Storyboard | CONCLUIDO | 5
0 | 0 | BPMN | CONCLUIDO | 8
E8 | R14 | Criar perguntas e respostas da FAQs | EM ANDAMENTO
E1/E2 | R1/ | Jar inicial da tela Swing para captar dados
0 | 0 | Protótipos das novas telas | CONCLUIDO
0 | 0 | BPMN - Retirar tráfego de memória + Inserir tarefa de cadstro novo gestor/maquina | CONCLUIDO
E1 | R3 | Tela de cadastro - Cadastro em sequencia (modelo sony) Telinha de cadastro do cliente, telinha de cadastro restaurante, telinha de cadastro do gestor, telinha de cadstaro da máquina
E1 | R3 | Dashboard incluir Menu lateral sidebar com os campos cadastrar novo gestor + cadastrar nova máquina, link para pesquisa de satisfação, FAQ
E1 | R3 | Dashboard incluir um combobox para selecionar a máquina a ser monitorada
E1 | R3 | telinha de cadastro de novo gestor e máquina
| R19 | Página FAQ | EM ANDAMENTO
E10 | R19 | Ferramenta Typeform para pesquisa de satifação do cliente final | CONCLUIDO
E1 | R2 | Como capturar o uso de CPU em porcentagem
E1 | R2 | Como transformar os dados captados da memória em porcetagem
Suporte | https://freshdesk.com/br/lp/software-de-suporte-ao-cliente/?tactic_id=3387487&utm_source=Google-AdWords&utm_medium=L-Search-LATAM-Portuguese-BrazilBrand&utm_campaign=L-Search-LATAM-Portuguese-BrazilBrand&utm_term=freshdesk&device=c&gclid=Cj0KCQjwzbv7BRDIARIsAM-A6-2Iye8Z6GByEiMG1OMT5GnCwkuuYgHPZOc7WkbolBUf4e_xAx_fFiYaAhBfEALw_wcB
Notificações | https://slack.com/intl/pt-br/help/categories/200111606